SCHEDE OBIETTIVI UNITA’ ANNO 2017 -  OPERATIVA SERVIZI DEMOGRAFICI
	Obiettivo 1 - 

	Dematerializzazione completa revisioni e liste elettorali.

	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Implementazione sistema gestionale per totale dematerializzazione delle revisioni e delle liste elettorali 
Revisione semestrale redazione verbali completo di tutti gli allegati e ricompilazione delle liste elettorali generali e sezionali in formato PDF/A firmate digitalmente

Eliminazione di tutto il cartaceo relativo a verbali elettorali, allegati e liste elettorali e conseguente invio alla Commissione Elettorale Circondariale, unicamente in formato elettronico con firma digitale

	Entro mese di marzo 2017

Entro 10 aprile con revisione semestrale – 2^ fase come previsto dal DPR 223/1967
Dal 10 aprile e per sempre

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento OBIETTIVO

	· Rispetto delle procedure e della tempistica prevista

· Nr. verbali e di liste prodotti unicamente in formato elettronico con firma digitale

· n. di eventuali segnalazioni di mancato rispetto dei tempi o del verificarsi di impedimenti


	Totale eliminazione di tutto il cartaceo relativo a verbali elettorali, allegati e liste elettorali e conseguente invio alla Commissione Elettorale Circondariale, unicamente in formato elettronico con firma digitale
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI


	


	Obiettivo 2

	Educazione cittadino “Portale al cittadino”

	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Predisporre un’informativa agli utenti per presentare e spiegare le nuove possibilità offerte dal portale al cittadino in merito alla possibilità fra i servizi on line di avere l’autocertificazione pre-compilata e la consultazione dei propri dati anagrafici
	Entro mese di giugno 2017

	Acquisizione richieste registrazione e rilascio LOGIN e PASSWORD per effettuare l'accesso che sarà consegnata allo sportello;
	Quotidianamente

	Gestione utenti allo sportello e al telefono
	Quotidianamente

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento OBIETTIVO

	· Rispetto delle procedure e della tempistica prevista

· n. di eventuali segnalazioni di mancato rispetto dei tempi o di solleciti

· n. di richieste di registrazione pervenute
· n. di registrazione effettuate

· n. di autocertificazioni pre-compilate effettuate

· n. eventuali lamentele pervenute
	 Come primo anno sperimentale almeno la registrazione di nr. 100 utenti
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI


	


	Obiettivo 3

	Subentro anagrafe comunale in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)

	PESO
	

	Azioni / Attivita’
	Scadenza

	Subentro ANPR quando attivati dal Ministero dell’Interno tramite la Prefettura
	Previsto su indicazione del Ministero per Ottobre 2017

	Correzione anomalie da subentro
	Entro 15 giorni dal subentro come previsto da disposizioni ministeriali

	Verifica funzionalità interfaccia con nostro sistema gestionale
	Quotidianamente dalla data del subentro

	 Formazione operatori
	All’occorrenza nelle diverse fasi

	Indicatori
	Valore atteso
	Valore effettivo
	% Raggiungimento OBIETTIVO

	· Rispetto delle procedure e della tempistica prevista

· Data di subentro in ANPR

· Perfetta funzionalità del nuovo sistema
	Che il subentro in ANPR abbia successo con il minor numero possibile di anomalie della banca dati comunale.
	
	

	CAUSE EVENTUALI SCOSTAMENTI


	


	SCHEDA OBIETTIVI 2017


	SOGGETTO VALUTATO
	

	CATEGORIA  E  PROFILO
	

	Settore organizzativo di riferimento
	

	SOGGETTO VALUTATORE
	


	VALUTAZIONE DEL CONTRIBUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL’UNITA’ DI  APPARTENENZA                                                                             

	N°


	DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI O DELLE ATTIVITA’ DELL’UNITA’ DI APPARTENENZA
	Peso (1)
	% Ragg.
	Fasce di valutazione (2)
	Punteggio

(1 * 2)



	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	E
	

	
	
	
	
	0-14

Non 

adeguato
	15-19

Parzialm. adeguato
	20-25

Adeguato
	26-28

Più che adeguato
	29-30

Eccellente
	

	
	ELENCO OBIETTIVI:

Dematerializzazione completa revisioni e liste elettorali

Educazione cittadino “Portale al cittadino”
Subentro anagrafe comunale in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)
	
	
	
	
	
	
	
	


