Strategia Nazionale per le aree Interne

Sud Ovest Orvietano

AZIONE  CARDINE 7

# Interventi a sostegno dell’integrazione di funzioni e della gestione di strategie di sviluppo condivise

| Codice Intervento | 7AC_7.1 |
| --- | --- |
| Titolo Intervento | Interventi per il rafforzamento della cooperazione ed integrazione fra enti e per la gestione di servizi in forma associata ed il potenziamento dei servizi erogati nell’area interna Orvietano |
| Descrizione sintetica dell’intervento | Interventi di accompagnamento al processo di riforma degli Enti locali anche attraverso azioni per la riqualificazione del personale amministrativo degli enti coinvolti che consenta di coordinare gli obiettivi di riordino istituzionale -anche al fine di un migliore utilizzo dei fondi europei- per il rafforzamento delle capacità amministrative e per implementare la cooperazione ed l’integrazione fra gli Enti locali coinvolti della SNAI |
| Localizzazione dell’intervento | Tutti i comuni dell’area Sud-Ovest Orvietano |
| Comuni dell’area progetto dove risiedono i cittadini che beneficiano dell’intervento | Tutti i comuni dell’area Sud-Ovest Orvietano |
| Tipologia dell’intervento | Fornitura beni e servizi-formazione |
| Costo pubblico dell’intervento | € 421.623,33 |
| Fonte finanziaria | POR FSE Asse IV |
| Risultato atteso | Miglioramento della governance multilivello ed in particolare della capacità amministrativa e tecnica e delle competenze delle strutture e dei sistemi territoriali pubblici nelle aree interne |
| Eventuali altri risultati attesi | Miglioramento prestazioni pubblica amministrazione nel processo di riforma degli Enti locali |
| Descrivere le attività in relazione al risultato atteso | Sono incluse in particolare tre attività: - Sviluppo della rete dei servizi pubblici nelle Aree Interne, strumenti e tecnologie per la gestione associata delle funzioni. (Interventi di innovazione tecnologica, acquisizione strumentazioni per lavorare in rete, implementazione dei servizi aggiuntivi innovativi forniti ai cittadini gestiti in forma associata) - Acquisizione competenze e metodologie, implementazione misure di riforma e semplificazione amministrativa per la gestione associata delle funzioni. (Azioni di qualificazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni comunali per il raggiungimento degli obiettivi di riordino istituzionale, implementazione misure di riforma e semplificazione amministrativa, adeguamento metodologie semplificate per la gestione associata delle funzioni nelle Aree Interne) - Azioni di rafforzamento amministrativo e di supporto alla gestione associata delle funzioni e dei servizi (implementazione risorse umane, attivazione consulenze e collaborazioni professionali specialistiche) Il progetto che si intende implementare si articolerà per fasi, con attività in parte anche sovrapponibili, ciascuna delle quali avrà degli obiettivi misurabili che consentiranno di monitorare costantemente l’avanzamento del progetto con la possibilità di ricalibrare le attività: Fase 1 _Obiettivo Analisi del contesto e individuazione modelli - Analisi della situazione iniziale dei diversi Enti e confronto nel dettaglio delle prestazioni di ciascuno (Conoscenza situazione iniziale) - Quantificazione in termini economico-finanziari dei servizi e individuazione del livello qualitativo target (Definizione nuovi servizi) - Individuazione del modello/i organizzativo/i ed elaborazione del relativo piano di implementazione (Definizione modello organizzativo ottimale) - Individuazione dei flussi stabili di comunicazione/informazione tra Enti (Definizione modello comunicazione/informazione) Fase 2 Obiettivo Progettazione operativa del modello - Progettazione del funzionamento dei singoli servizi associati e definizione dei livelli di efficienza/efficacia attesi - Progettazione dei bisogni informatici (Software gestionali-Riuso) - Progettazione delle funzioni di front office e back office - Progettazione architettura informativa Fase 3 Obiettivo Progettazione attività formative e informative - Definizione piano di coinvolgimento del personale dei vari Enti - Elaborazione piano di formazione del personale interessato Fase 4 Obiettivo Monitoraggio e verifica - Definizione piano di monitoraggio e verifica - Costituzione gruppi di lavoro intercomunali per area tematica |
| Indicatore di risultato prevalente cui è collegato l’intervento | Indicatore: Numero di servizi gestiti in forma associata nell’area Baseline 0 – Target 2 Fonte dati: Comune capofila |
| Indicatore di realizzazione con la quantificazione | Indicatore: Numero progetti attivati Baseline: 0 Target: 1 Fonte dati: Comune capofila |
| Modalità di monitoraggio ravvicinato dell’intervento | Sistema di monitoraggio del POR FSE |
| Responsabile di monitoraggio |  |
| Informazioni utili alla definizione della corretta e completa informazione di struttura e avanzamento del progetto/operazione da trasmettere al sistema unitario di monitoraggio (banca dati unitaria -BDU) |  |
| Soggetto attuatore (stazione appaltante / centrale di committenza) | Comune capofila |
| Crono programma | Fase; Data inizio prevista; Data fine prevista. Predisposizione procedure per avvio azioni (DGR n. 1211/2016); OTT 2016; DIC 2016. Attuazione; GEN 2017; DIC 2017. Monitoraggio; GEN 2017; DIC 2017. |